## Summary
Sprint Log
SprintNr | Goal
2017-05-02 | Login
2017-05-09 | Login
16.05.20117 | Login

## 2017.05.02
User Story | Task | Initial Estimation | Current Estimation | Worked | Remain | Name | Planned hours
Login | [5 empty] | Eva | 4
| Sperre zum Home Bereich einrichten | 3 | 3 | 4 | -1 | Danijal | 3
7
Tutor List | Design erstellen | 3 | 3 | 4 | -1
| Logout Button | 1 | 1 | 0 | 1
|  | 7 | 7 | 8 | -1

## 2017.05.09
User Story | Task | Initial Estimation | Current Estimation | Worked | Remain | Name | Planned hours
Login | [5 empty] | Eva | 4
| Sessions einrichten | 3 | 3 | 1 | 2 | Danijal | 7
11
Tutor profile | Design erstellen | 5 | 5 | 3 | 2
Tutor list | Design erstellen |  |  | 2
|  | 8 | 8 | 6 | 4

## 2017.05.16
User Story | Task | Initial Estimation | Current Estimation | Worked | Remain | Name | Planned hours
Login | [5 empty] | Eva | 4
| Sessions einrichten | 3 | 3 | 0 | 3 | Danijal | 5
9
Tutor profile | Foto hochladen | 3 | 3 | 1 | 2
0
Tutor list | Design bearbeiten | 3 | 3 | 0 | 3
|  | 9 | 9 | 1 | 8