## Summary
Sprint Log
SprintNr | Goal
2017-05-02 | Login

## 2017.05.02
User Story | Task | Initial Estimation | Current Estimation | Worked | Remain | Name | Planned hours
Login | Design fertigstellen | 3 | 3 | 0 | 3 | Eva | 4
| Sessions hinzufügen | 1 | 1 | 0 | 1 | Danijal | 3
| Sperre zum Home Bereich einrichten | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 7
| Logout | 1 | 1 | 0 | 1
|  | 7 | 7 | 0 | 7